**План мероприятий**

**по обеспечению  введения федеральных государственных образовательных**

**стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)**

**в МБДОУ «Детский сад № 50»**

**Цель**:

создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 50»

 **Задачи:**

* Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО
* Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО
* Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО
* Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Рабочая группа**:

* Альминович И.Н. (заведующий МБДОУ «Детский сад № 50»)
* Алехина С.Е. (воспитатель)
* Люкманова С.А.  (воспитатель)
* Чеснова М.Л. (воспитатель)
* Петрова В.А. (музыкальный руководитель)

 **Ожидаемые результаты:**

* Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ
* Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО
* Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО
* Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО и имеется перспективное планирование работы в данном направлении

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДОУтверждение положения о рабочей группе | Январь 2014 | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДОПоложение о рабочей группе |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Январь 2014 | Заведующий | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 3 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГО ДО | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующий | Журнал оперативных совещаний |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Заведующий | Изучение требований ФГОС ДО к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 5 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Рабочая группа | Журнал оперативныхсовещаний |
| 6 | Участие педагогов в обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО» | В течение года | Заведующий | Программы семинаров |
| 7 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | Февраль 2014Обновление информации в течение года | Рабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 8 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению ФГОС ДО | В течение года | Заведующий | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению ФГОС ДО |
|   | Участие педагогов в ГМО | В течение года по плану | Педагоги ДОУ | Программы ГМО |
| 10 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО | Май - июнь2014 | Заведующий | Годовой анализ работы ДОУ |
| 11 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 12 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования | По плану | Заведующая | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования |
| 13 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Заведующий | Повышение квалификации педагогических работников |
| 14 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | В течение года в соответствии с планом | Заведующий | Повышение квалификации педагогических работников |
| 15 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | В течение года | Заведующий | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС |
| 16 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года | ЗаведующийПедагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 17 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | ЗаведующийПедагоги ДОУ | Планирование консультаций по запросам педагогов.Выступления на родительских собраниях. |
| 18 | Анкетирование образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) | Март 2014 | Заведующий | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 19 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФФГОС ДО) | Май 2014 | Заведующий | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО |
| 20 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. | Май 2014 | ЗаведующийРабочая группа | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 2013/2014 учебный год |
| 21 | Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО |
| 22 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования  | Апрель2014 | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы рабочей группы |
| 23 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Май2014 | Заведующий | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 24 | Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС за прошедшийгод на педагогическом совете | Май2014 | Заведующий | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный годПротокол педагогического совета |
| 25 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение года | ЗаведующийПедагоги ДОУ | Наполнение и своевременное обновление раздела«Образовательная деятельность» на сайте ДОУ |